## Sheet1
项目 |  | 人员 | 状态 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  |  | 实际
登陆注册接口 | 注册 | 吴斌 | 完成 | 100% | 10 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05
实际
| 登录 | 吴斌 | 完成 | 100% | 10 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05
实际
| 信息修改 | 吴斌 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06
实际
新闻操作模块接口 | 新闻按时间查询,按标题模糊查询 | 杨凡 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05
实际
| 修改 | 杨凡 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-06 | 2018-07-07
实际
| 删除 | 杨凡 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-07 | 2018-07-08
实际
新闻评论操作接口 | 添加评论 | 黄成 | 正在进行 | 0% | 4 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-04
实际
| 删除评论 | 黄成 | 等待 | 0% | 4 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-04
实际
| 显示评论 | 黄成 | 等待 | 0% | 4 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-05
实际
| 评论点赞 | 黄成 | 等待 | 0% | 4 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-05
实际
后台首页接口 | 网站访问量统计接口 | 任麒霖 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05
实际
| 活跃用户量接口 | 任麒霖 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06
实际
| 新增新闻数据量接口 | 任麒霖 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-06 | 2018-07-07
实际
| 新闻类型占比数据接口 | 任麒霖 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-07 | 2018-07-08
实际
用户权限修改 | 权限的增删改查 | 鞠东 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05
实际
| 角色权限的增删改查 | 鞠东 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06
实际
| 用户角色修改 | 鞠东 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-06 | 2018-07-07
实际
分布式爬虫开发 | 爬虫开发 | 田俊 | 等待 | 50% | 20 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-06
[5 empty] | 4 | 实际 | 2018-07-04 | 2018-07-05
前台首页开发 | 今日热词 | 田俊 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-06 | 2018-07-07
实际
| 最热新闻 | 田俊 | 等待 | 0% | 10 | 计划 | 2018-07-07 | 2018-07-08
实际
页面开发 | 登录注册前端页面 | 田俊 | 完成 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-04
[5 empty] | 8 | 实际 | 2018-07-04 | 2018-07-04
| 后台页面模块分割 | 田俊 | 完成 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-05
[5 empty] | 8 | 实际 | 2018-07-05 | 2018-07-05
| 前台UI设计 | 田俊 | 完成 | 100% | 2 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-05
[5 empty] | 2 | 实际 | 2018-07-05 | 2018-07-05
| 前台页面模块分割 | 田俊 | 完成 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-06 | 2018-07-06
[5 empty] | 8 | 实际 | 2018-07-06 | 2018-07-06